## Bloki
KANALIZACIJA ŽAPUŽE IN KOŽMANI - PRIKLJUČKI
REKAPITULACIJA
Opomba: Če ni drugače specificirano, je v vsaki postavki zajet ves potreben material ter delo za izvedbo!
1. | PREDDELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  | 0
5. | NEPREDVIDENA DELA (10% na dela iz točk 1 -4) |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| DDV 20% |  |  | 0
| SKUPAJ DELA |  |  | 0
1. | PREDDELA
1.1. | Zakoličba trase priklljučkov z niveliranjem
| kanal FA1 | m | 31 | 0
| kanal FA2 | m | 12.5 | 0
| kanal FA3 | m | 104 | 0
| kanal FB1 | m | 15 | 0
| kanal FB2 | m | 53 | 0
| kanal FB3 | m | 9 | 0
| kanal FB4 | m | 5 | 0
| kanal FB5 | m | 18 | 0
| kanal FC1 | m | 313.5 | 0
| kanal FC2 | m | 47 | 0
| kanal FC3 | m | 76.5 | 0
| kanal FC4 | m | 118 | 0
| kanal FC5 | m | 165 | 0
| kanal FC6 | m | 32 | 0
| kanal FC7 | m | 29 | 0
| kanal FC8 | m | 33 | 0
| kanal FC9 | m | 20 | 0
| kanal FC10 | m | 47 | 0
| kanal FD1 | m | 313.5 | 0
| kanal FD2 | m | 46 | 0
| kanal FD3 | m | 47 | 0
1.2. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav | km | 0.2 | 0
1.3. | Naprava in postavitev gradbenih profilov
| kanal FA1 | kos | 4 | 0
| kanal FA2 | kos | 5 | 0
| kanal FA3 | kos | 7 | 0
| kanal FB1 | kos | 2 | 0
| kanal FB2 | kos | 7 | 0
| kanal FB3 | kos | 4 | 0
| kanal FB4 | kos | 1 | 0
| kanal FB5 | kos | 2 | 0
| kanal FC1 | kos | 27 | 0
| kanal FC2 | kos | 4 | 0
| kanal FC3 | kos | 11 | 0
| kanal FC4 | kos | 16 | 0
| kanal FC5 | kos | 12 | 0
| kanal FC6 | kos | 4 | 0
| kanal FC7 | kos | 3 | 0
| kanal FC8 | kos | 3 | 0
| kanal FC9 | kos | 3 | 0
| kanal FC10 | kos | 5 | 0
| kanal FD1 | kos | 30 | 0
| kanal FD2 | kos | 4 | 0
| kanal FD3 | kos | 4 | 0
1.4. | Zasek obstoječega asfalta
| kanal FA1 | m | 62 | 0
| kanal FA2 | m | 19 | 0
| kanal FA3 | m | 94 | 0
| kanal FB1 | m | 20 | 0
| kanal FB2 | m | 106 | 0
| kanal FB3 | m | 18 | 0
| kanal FB4 | m | 10 | 0
| kanal FB5 | m | 0 | 0
| kanal FC1 | m | 238 | 0
| kanal FC2 | m | 9 | 0
| kanal FC3 | m | 22 | 0
| kanal FC4 | m | 186 | 0
| kanal FC5 | m | 10 | 0
| kanal FC6 | m | 54 | 0
| kanal FC7 | m | 58 | 0
| kanal FC8 | m | 0 | 0
| kanal FC9 | m | 40 | 0
| kanal FC10 | m | 0 | 0
| kanal FD1 | m | 345 | 0
| kanal FD2 | m | 72 | 0
| kanal FD3 | m | 94 | 0
1.5. | Rušenje asfaltnega ustroja do 12cm z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km
| kanal FA1 | m2 | 48 | 0
| kanal FA2 | m2 | 14 | 0
| kanal FA3 | m2 | 72 | 0
| kanal FB1 | m2 | 16 | 0
| kanal FB2 | m2 | 84 | 0
| kanal FB3 | m2 | 14 | 0
| kanal FB4 | m2 | 8 | 0
| kanal FB5 | m2 | 0 | 0
| kanal FC1 | m2 | 219 | 0
| kanal FC2 | m2 | 7 | 0
| kanal FC3 | m2 | 17 | 0
| kanal FC4 | m2 | 152 | 0
| kanal FC5 | m2 | 10 | 0
| kanal FC6 | m2 | 43 | 0
| kanal FC7 | m2 | 44 | 0
| kanal FC8 | m2 | 0 | 0
| kanal FC9 | m2 | 32 | 0
| kanal FC10 | m2 | 0 | 0
| kanal FD1 | m2 | 288 | 0
| kanal FD2 | m2 | 58 | 0
| kanal FD3 | m2 | 87 | 0
1.6. | Zavarovanje prometa med gradnjo ZA CELOTEN OBJEKT (priključki fekalne kanalizacije) z ustrezno dokumentacijo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za pešce in ostali promet), z usmerjanjem prometa v času gradnje. Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | kos | 1 | 0
1.7. | Izdelava začasnih podpor na prečkanjih na trasi kanalizacije z drugimi komunalnimi napravami (kanalizacija, vodovod, TK kablovodi) | m | 120 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1. | Strojni izkop humusa ob trasi kanalizacije, v sloju debeline do 20cm, z odmetom na stran do 2m
| kanal FA1 | m3 | 0 | 0
| kanal FA2 | m3 | 1 | 0
| kanal FA3 | m3 | 22 | 0
| kanal FB1 | m3 | 2 | 0
| kanal FB2 | m3 | 0 | 0
| kanal FB3 | m3 | 0 | 0
| kanal FB4 | m3 | 0 | 0
| kanal FB5 | m3 | 7 | 0
| kanal FC1 | m3 | 44 | 0
| kanal FC2 | m3 | 0 | 0
| kanal FC3 | m3 | 33 | 0
| kanal FC4 | m3 | 6 | 0
| kanal FC5 | m3 | 41 | 0
| kanal FC6 | m3 | 2 | 0
| kanal FC7 | m3 | 0 | 0
| kanal FC8 | m3 | 14 | 0
| kanal FC9 | m3 | 0 | 0
| kanal FC10 | m3 | 20 | 0
| kanal FD1 | m3 | 50 | 0
| kanal FD2 | m3 | 0 | 0
| kanal FD3 | m3 | 0 | 0
2.2. | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v suhem terenu III in IV ktg globine do 3.0 m naklon brežin 70°, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo, na razdalji do 10 km.
| kanal FA1 | m3 | 46 | 0
| kanal FA2 | m3 | 12 | 0
| kanal FA3 | m3 | 68 | 0
| kanal FB1 | m3 | 15 | 0
| kanal FB2 | m3 | 92 | 0
| kanal FB3 | m3 | 14 | 0
| kanal FB4 | m3 | 8 | 0
| kanal FB5 | m3 | 0 | 0
| kanal FC1 | m3 | 485 | 0
| kanal FC2 | m3 | 108 | 0
| kanal FC3 | m3 | 24 | 0
| kanal FC4 | m3 | 184 | 0
| kanal FC5 | m3 | 116 | 0
| kanal FC6 | m3 | 50 | 0
| kanal FC7 | m3 | 42 | 0
| kanal FC8 | m3 | 0 | 0
| kanal FC9 | m3 | 35 | 0
| kanal FC10 | m3 | 0 | 0
| kanal FD1 | m3 | 408 | 0
| kanal FD2 | m3 | 85 | 0
| kanal FD3 | m3 | 114 | 0
2.3. | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v suhem terenu III in IV ktg globine do 3.0 m, naklon brežin 70°, z odlaganjem na rob izkopa.
| kanal FA1 | m3 | 0 | 0
| kanal FA2 | m3 | 4 | 0
| kanal FA3 | m3 | 98 | 0
| kanal FB1 | m3 | 8 | 0
| kanal FB2 | m3 | 0 | 0
| kanal FB3 | m3 | 0 | 0
| kanal FB4 | m3 | 0 | 0
| kanal FB5 | m3 | 26 | 0
| kanal FC1 | m3 | 251 | 0
| kanal FC2 | m3 | 0 | 0
| kanal FC3 | m3 | 204 | 0
| kanal FC4 | m3 | 24 | 0
| kanal FC5 | m3 | 170 | 0
| kanal FC6 | m3 | 7 | 0
| kanal FC7 | m3 | 0 | 0
| kanal FC8 | m3 | 61 | 0
| kanal FC9 | m3 | 0 | 0
| kanal FC10 | m3 | 87 | 0
| kanal FD1 | m3 | 238 | 0
| kanal FD2 | m3 | 0 | 0
| kanal FD3 | m3 | 0 | 0
2.4. | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v suhem terenu V. ktg globine do 3.0 m z odlaganjem na rob izkopa. | m3 | 120 | 0
2.5. | Ročni, deloma strojni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2m na križanjih z ostalim komunalnimi vodi ter za izdelavo priključkov na obstoječe hišne priključke (1%) | m3 | 30.84 | 0
2.6. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 3 cm
| kanal FA1 | m2 | 25 | 0
| kanal FA2 | m2 | 10 | 0
| kanal FA3 | m2 | 83 | 0
| kanal FB1 | m2 | 12 | 0
| kanal FB2 | m2 | 43 | 0
| kanal FB3 | m2 | 7 | 0
| kanal FB4 | m2 | 4 | 0
| kanal FB5 | m2 | 15 | 0
| kanal FC1 | m2 | 256 | 0
| kanal FC2 | m2 | 38 | 0
| kanal FC3 | m2 | 66 | 0
| kanal FC4 | m2 | 95 | 0
| kanal FC5 | m2 | 132 | 0
| kanal FC6 | m2 | 26 | 0
| kanal FC7 | m2 | 23 | 0
| kanal FC8 | m2 | 27 | 0
| kanal FC9 | m2 | 16 | 0
| kanal FC10 | m2 | 38 | 0
| kanal FD1 | m2 | 251 | 0
| kanal FD2 | m2 | 37 | 0
| kanal FD3 | m2 | 38 | 0
2.7. | Zasip kanalizacijskih cevi in jaškov z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod voznimi površinami)
| kanal FA1 | m3 | 25 | 0
| kanal FA2 | m3 | 6 | 0
| kanal FA3 | m3 | 36 | 0
| kanal FB1 | m3 | 8 | 0
| kanal FB2 | m3 | 54 | 0
| kanal FB3 | m3 | 8 | 0
| kanal FB4 | m3 | 4 | 0
| kanal FB5 | m3 | 0 | 0
| kanal FC1 | m3 | 303 | 0
| kanal FC2 | m3 | 68 | 0
| kanal FC3 | m3 | 13 | 0
| kanal FC4 | m3 | 108 | 0
| kanal FC5 | m3 | 70 | 0
| kanal FC6 | m3 | 30 | 0
| kanal FC7 | m3 | 22 | 0
| kanal FC8 | m3 | 0 | 0
| kanal FC9 | m3 | 20 | 0
| kanal FC10 | m3 | 0 | 0
| kanal FD1 | m3 | 252 | 0
| kanal FD2 | m3 | 51 | 0
| kanal FD3 | m3 | 73 | 0
2.8. | Zasip jarka z nevezanim materialom po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm (tampon), vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasti 20 cm (pod voznimi površinami)
| kanal FA1 | m3 | 10 | 0
| kanal FA2 | m3 | 3 | 0
| kanal FA3 | m3 | 16 | 0
| kanal FB1 | m3 | 3 | 0
| kanal FB2 | m3 | 19 | 0
| kanal FB3 | m3 | 3 | 0
| kanal FB4 | m3 | 2 | 0
| kanal FB5 | m3 | 0 | 0
| kanal FC1 | m3 | 87 | 0
| kanal FC2 | m3 | 19 | 0
| kanal FC3 | m3 | 6 | 0
| kanal FC4 | m3 | 37 | 0
| kanal FC5 | m3 | 22 | 0
| kanal FC6 | m3 | 10 | 0
| kanal FC7 | m3 | 10 | 0
| kanal FC8 | m3 | 0 | 0
| kanal FC9 | m3 | 7 | 0
| kanal FC10 | m3 | 0 | 0
| kanal FD1 | m3 | 74 | 0
| kanal FD2 | m3 | 16 | 0
| kanal FD3 | m3 | 20 | 0
2.9. | Zasip kanalizacijskih cevi z materialom od izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm
| kanal FA1 | m3 | 0 | 0
| kanal FA2 | m3 | 3 | 0
| kanal FA3 | m3 | 80 | 0
| kanal FB1 | m3 | 6 | 0
| kanal FB2 | m3 | 0 | 0
| kanal FB3 | m3 | 0 | 0
| kanal FB4 | m3 | 0 | 0
| kanal FB5 | m3 | 21 | 0
| kanal FC1 | m3 | 216 | 0
| kanal FC2 | m3 | 0 | 0
| kanal FC3 | m3 | 178 | 0
| kanal FC4 | m3 | 19 | 0
| kanal FC5 | m3 | 139 | 0
| kanal FC6 | m3 | 6 | 0
| kanal FC7 | m3 | 0 | 0
| kanal FC8 | m3 | 51 | 0
| kanal FC9 | m3 | 0 | 0
| kanal FC10 | m3 | 72 | 0
| kanal FD1 | m3 | 199 | 0
| kanal FD2 | m3 | 0 | 0
| kanal FD3 | m3 | 0 | 0
2.10. | Zasip odkopanih komunalnih vodov s peščenim materialom ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom zaščitne cevi (z dobavo materiala!) | m3 | 95 | 0
2.11. | Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic s humuznim materialom od izkopa v debelini 20 cm
| kanal FA1 | m2 | 0 | 0
| kanal FA2 | m2 | 4 | 0
| kanal FA3 | m2 | 90 | 0
| kanal FB1 | m2 | 8 | 0
| kanal FB2 | m2 | 0 | 0
| kanal FB3 | m2 | 0 | 0
| kanal FB4 | m2 | 0 | 0
| kanal FB5 | m2 | 28 | 0
| kanal FC1 | m2 | 174 | 0
| kanal FC2 | m2 | 0 | 0
| kanal FC3 | m2 | 133 | 0
| kanal FC4 | m2 | 23 | 0
| kanal FC5 | m2 | 163 | 0
| kanal FC6 | m2 | 8 | 0
| kanal FC7 | m2 | 0 | 0
| kanal FC8 | m2 | 55 | 0
| kanal FC9 | m2 | 0 | 0
| kanal FC10 | m2 | 78 | 0
| kanal FD1 | m2 | 199 | 0
| kanal FD2 | m2 | 0 | 0
| kanal FD3 | m2 | 0 | 0
2.12. | Nakladanje odvečnega materiala na prevozno sredstvo z odvozom na deponijo do 15 km z razprostiranjem |  | 218.84 | 0
2.13. | Praznenje (odvoz na ČN Ajdovščina), rušenje ter zasip (z materialom od izkopa kanalizacije) obstoječih greznic | kos | 10 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
3.1. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN 125 na betonsko posteljico debeline 10 cm z obbetoniranjem po detajlu (0.12m3/m -polno obbetonirana | m | 902.5 | 0
3.2. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN 150 na betonsko posteljico debeline 10 cm z obbetoniranjem po detajlu (0.15m3/m -polno obbetonirana | m | 592.5 | 0
3.3. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN 200 na betonsko posteljico debeline 10 cm z obbetoniranme po detajlu (0.17m3/m -polno obbetonirana | m | 40 | 0
3.4. | Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 800 mm, vključno z muldo in vtokom in iztokom in posteljico iz betona in podlitjem jaška (Meri se globina PE stene jaška do dna mulde!)
| globine od do 1,5 m | kos | 5 | 0
| globine od 1,5 - 2,0m | kos | 16 | 0
| globine od 2,0 - 2,5m | kos | 5 | 0
| globine od 2,5 - 3,0 m | kos | 4 | 0
3.5. | Dobava in montaža poliesterskega jaška svetlega premera 600 mm, vključno z muldo in vtokom in iztokom in posteljico iz betona in podlitjem jaška. (Meri se globina PE stene jaška do dna mulde
| globine do 1,5 m | kos | 130 | 0
3.6. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa B125 kN, preseka 600mm, vključno z AB obročem in razbremenilno ploščo -v zelenici | kos | 51 | 0
3.7. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 D400kN vključno z AB obročem in razbremenilno ploščo , gumi tesnilom, zaklepom, protihrupni, premera 600mm-pod voznimi površinami. (npr. PAM REXEL CDRX60AF) | kos | 109 | 0
3.8. | Izdelava dodatnega priključka na Poliesterskem jašku hišnih priključkov za cev vključno do DN150 | kos | 9 | 0
3.9. | Izdelava dodatnega priključka na Poliesterskem jašku glavnega kanala za cev vključno do DN200 | kos | 95 | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
4 | OSTALA DELA
4.1. | Ponovno asfaltiranje cestnih površin po TSC 06.300/06.410:2009 v sestavi:
- izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A4 v debelini 5 cm
| - izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A4 v debelini 3 cm | m2 | 1642 | 0
4.2. | Asfaltiranje cestnih površin z AC 11 surf B50/70 A4 v debelini 6cm, vključno s premazom stikov starega in novega asfalta z bimensko emulzijo | m2 | 220 | 0
4.3 | Asaltiranje cestnih površin z AC 8 surf B 50/70 A4 v derbelini 3cm | m2 | 180 | 0
4.4. | Obrizg obstoječe podlage z bitumensko emulzijo | m2 | 180 | 0
4.5. | Vnos v kataster komunalnih naprav
| pavšal |  |  | 0
4.6. | Vzpostavitev raznih okrasnih zidcev in vrtnih robnikov v prvotno stanje | m | 65 | 0
4.7. | Dobava in posaditev raznih sadnih in okrasnih dreves | kos | 30 | 0
4.8. | Ponovno tlakovanje površin z betonskimi tlakovci | m2 | 220 | 0
4.9. | Varnostni načrt ureditve gradbišča | kos | 1 | 0
4.10. | Preizkus vodotesnosti kanalizacije ter pregled s kamero s predhodnim čiščenjem kanalizacije | m | 1535 | 0
4.11. | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja z pripadajočimi grafičnimim prilogami in tehničnim poročilom | m | 1535 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0